**Согласовано: Утверждено:**

Протокол Педагогического совета Приказ № \_\_\_\_\_\_ от 01.09.2014 г.

№ 4 от 01.09.2014 г. Заведующая МКДОУ №20 п.Войскорово

 А.В.Матросова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**План мероприятий («дорожная карта») по введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МКДОУ № 20 п. Войскорово    на 2014-2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Направления****мероприятий** | **Мероприятия** | **План действий** | **Срок** | **Ответственные** |
| 1. | **Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Организация изучения ФГОС  ДО педагогическим коллективом ДОУ.  | Организация блока методических мероприятий по изучению ФГОС с целью осмысления его содержания | Поэтапно, весь учебный год |  Заведующий Воспитатели |
| Приведение локальных актов МКДОУ №20 п.Войскорово в соответствие с ФГОС ДО | Приказ «Об организации деятельности МКДОУ №20 п.Войскорово по подготовке к введению ФГОС» | До 30.01.14 | Заведующий  |
| Разработка и утверждение нового Устава | До 01.01.2016 |
| Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) | До01.11. 2014 |
| Разработка  и утверждение основной образовательной программы образовательной организации (с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования) | Приказ «Об утверждении Плана мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ №20 п.Войскорово на 2013-2015 г. » | До 30.01.2014 | Заведующий   Воспитатели |
| Приказ о  создании рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования МКДОУ  №20 п.Войскорово  | До 15.09.2015 |
| Приказ об утверждении основной общеобразовательной программы дошкольного образования  МКДОУ №20 п.Войскорово | До 15.09.2015 |
|  |  | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования  | Рассмотрение вопросов на Педагогических советах | До 15.09.2015 |  Воспитатели воспитатели |
| Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Педагогические советы  | Ежегодно | ЗаведующийВоспитатели |
| 2. | **Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда | До 01.01.2014 | Заведующий  |
| 3. | **Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации  ФГОС дошкольного образования. | Реализация Плана мероприятий (дорожной карты)  по введению  ФГОС дошкольного образования |   | ЗаведующийВоспитатели |
| Разработка и реализация моделей взаимодействия МКДОУ № №20 п.Войскорово с социальными партнерами (Войскоровская СОШ ) | Изучение ФГОС начального общего образования инормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность в начальной школе в связи с введение ФГОС. | По плану   | Воспитатели |
| Анализ преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования |
| Сравнительный анализ требований к  структуре основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования |
| Сравнительный анализ требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования. |
| Реализация планов совместной работы МКДОУ и СОШ |
| Реализация планов совместной работы с  библиотекой, ЦВР, школой искусств |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования  в процессе самообразования | В соответствии с годовым планом работы | Воспитатели |
| - Изучение опыта работы пилотных ДОУ по введению ФГОС- Рассмотрение вопросов на педагогических советах - Консультирование- Открытые просмотры, мастер- классы |
| Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования.Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС. |
| Выявление и изучение положительного опыта с последующим обобщением педагогического опыта |
| Выполнение плана повышения квалификации |
| Формирование в образовательной организации  внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. | До 01.01.2015 | Воспитатели |
| Содействие  деятельности общественных объединений родителей (законных представителей)  | Выполнение плана работы с родителями (законными представителями) | Ежегодно | Заведующий  |
| Мониторинг удовлетворенности родителей  (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией. | АнкетированиеОпросы | Ежегодно | ЗаведующийВоспитатели |
| 4. | **Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Корректировка плана курсовой подготовки педагогических работников МКДОУ № №20 п.Войскорово в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Реализация плана повышения квалификации педагогических работников МКДОУ.  | В течение года | ЗаведующийВоспитатели |
| Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.  | Проведение педсоветов, консультаций, семинаров. | В течение года по плану | Воспитатели |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | До 01.02.2014 | Заведующий  |
| 5. | **Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах организации дошкольного образования. | Обновление материалов сайта ДОО | Постоянно | Заведующая |
| Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний  | Постоянно | Воспитатели |
| Мониторинг (диагностика) образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). Выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).  | АнкетированиеОпросы  | Ежегодно | ЗаведующийВоспитатели |
| Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. | По плану  Комитета образования администрации МО Тосненский район Ленинградской области | Заведующий |
| 6. | **Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Разработка локальных актов, устанавливающих требования   к различным объектам инфраструктуры МКДОУ № №20 п. Войскорово с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. | Локальные акты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности | Ежегодно | Заведующий  |
| Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности,  оборудование помещений в соответствии  с требованиями  ФГОС. | Соблюдение требований в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Весь период | Заведующая  |
| Соблюдение требований в соответствии с ППБ |
| Оснащённость помещений для работы медперсонала в МКДОУ |
| Оснащенность помещений предметно-развивающей средой |
| Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. |
| Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  |